Аннотация рабочей программы по дисциплине

Организация, планирование и управление в строительстве

Цель преподавания дисциплины - формирование знаний по организации и планированию в строительстве; умений по организационно-технологическому проектированию строительства на стадии разработки проект организации строительства и проект производства работ.

Задачи изучения: изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава строительных работ; изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и специфики; изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе строительства;  формирования умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет потребности в ресурсах, таких как электроснабжение, теплоснабжение и т.п.);  формирование навыков обоснования выбора варианта строительного генерального плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблюдение требований охраны труда; воспитание навыков использования справочной и специальной научной литературы по вопросам организации строительного производства

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

- Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6);

- Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7);

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины - формирование знаний по организации и планированию в строительстве; умений по организационно-технологическому проектированию строительства на стадии разработки проект организации строительства и проект производства работ.

1.2. Задачи изучения: изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава строительных работ; изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и специфики; изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе строительства;  формирования умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет потребности в ресурсах, таких как электроснабжение, теплоснабжение и т.п.);  формирование навыков обоснования выбора варианта строительного генерального плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблюдение требований охраны труда; воспитание навыков использования справочной и специальной научной литературы по вопросам организации строительного производства

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
|  | Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6); | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - проводить оценку комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ - составлять графики производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - выполнять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах - разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ - разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, составлять схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ Владеть методами оформления исполнительной и рабочей документации на отдельные виды строительно-монтажных работ |
|  | Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7) | Знать - основные понятия Уметь - составлять графики производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ - разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, составлять схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ Владеть методами составления технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам оформления исполнительной документации |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить и демонстрировать результаты:

знать: классификацию строительных работ и процессов;  методы организации строительного производства;  основы календарного планирования;  нормативные требования к составу исполнительной документации;  нормативные требования к составу документации на подготовительном этапе строительства и вводе объекта в эксплуатацию;  теоретические основы организации различных видов строительных работ;

уметь:  анализировать и планировать строительное производство объекта, составлять перечень строительных работ для каждого цикла возведения объекта;  выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием календарного графика (определение трудоемкости, продолжительности, выработки и т.п.); оценивать качество выполненных строительно-монтажных работ; разрабатывать организационные схемы производства строительных работ на стадии планирования, разрабатывать строительный генеральный план в составе ПОС (ППР), составлять техническую документацию, и установленную отчетность по утвержденным формам, документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Технологические процессы в строительстве

- Основы технологии возведения зданий

- Технология и организация строительства (спецкурс)

- Основы организации и управления в строительстве

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Дисциплины, для которых дисциплина «Организация, планирование и управление в строительстве» является предшествующей – выпускная квалификационная работа.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: зачетные единицы – 7, часы – 252

Общее содержание дисциплины

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Основные принципы поточного производства работ Организация работ и календарное планирование строительства зданий Организация и планирование при реконструкции Организация складского хозяйства на строительной площадке. Временные здания строительной площадки Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки Проектирование временных дорог на строительной площадке. Подготовка строительного производства Исходно-разрешительная документация (ИРД) для проектирования Поспроектные мероприятия. Исполнительная документация (ИД) в строительстве Контроль качества строительного производства Ввод объекта в эксплуатацию |  | ПК-6 ПК-7 |
| Всего часов | 252 |  |
| Зачетных единиц | 7 |  |

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 9 | 252 | 21,2 | 4 |  | 10 | 5 | 2,2 | 230,8 |  | КП | + | - |
| ИТОГО | 252 | 21,2 | 4 |  | 10 | 5 | 2,2 | 230,8 |  | КП | + | - |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные принципы поточного производства работ | 80 | ПК-7 ПК-6 | 4 | 1 |  | 3 | 38 |
| Организация работ и календарное планирование строительства зданий |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  | 38 |
| Организация и планирование при реконструкции |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  |  |
| Организация складского хозяйства на строительной площадке. Временные здания строительной площадки | 47 | ПК-7 ПК-6 | 9 | 2 |  | 7 | 38 |
| Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  |  |
| Проектирование временных дорог на строительной площадке. |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  |  |
| Подготовка строительного производства |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  |  |
| Исходно-разрешительная документация (ИРД) для проектирования | 117,8 | ПК-7 ПК-6 | 1 | 1 |  |  | 39 |
| Поспроектные мероприятия. |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  |  |
| Исполнительная документация (ИД) в строительстве |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  | 38 |
| Контроль качества строительного производства |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  | 39,8 |
| Ввод объекта в эксплуатацию |  | ПК-7 ПК-6 |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 5 |  |  |  |  |  |  |
| АК | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 252 |  | 14 | 4 |  | 10 | 230,8 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 семестр |  |  |  |
| 1. | Тема 1. Основные принципы поточного производства работ | Сущность и общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные Расчет ритмичных строительных потоков Расчет неритмичных потоков Оценка качества сформированных потоков и их улучшение Возможности совмещения работ в потоках и их расчет | 1 |
| 2. | Тема 2. Организация работ и календарное планирование. | Общие положения и задачи календарного планирования строительства отдельных зданий и сооружений Исходные данные и последовательность разработки календарных планов возведения отдельных зданий и сооружений Выбор методов производства работ и формирование их комплексов Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте Содержание и составление объектного календарного графика производства работ Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсах Корректировка календарных планов работ на объекте Основные элементы, правила и техника построения сетевых графиков Параметры сетевого графика и формулы их расчета Расчет параметров сетевого графика в табличной форме, непосредственно на его поле, в терминах работ (без событий) Улучшение и корректировка сетевых графиков Применение и составление сетевых графиков в организации строительства |  |
| 3. | Тема 3. Организация строительной площадки. Организация складского хозяйства на строительной площадке. Временные здания строительной площадки | Содержание, общие принципы и задачи организации строительной площадки Технологическая организация строительной площадки . Организация подсобно-вспомогательного хозяйства. Организация временного складского хозяйства Организация санитарно-бытового обеспечения работающих Проектирование строительных генеральных планов | 2 |
| 4 | Тема 4. Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки | Организация обеспечения строительства энергией и водой. Расчет их потребности Организация охраны и освещения строительной площадки |  |
| 5 | Тема 5. Проектирование временных дорог на строительной площадке. Общие требования безопасности на строительной площадке. | Виды транспорта и грузов в строительстве Выбор вида транспорта и определение потребности в транспортных услугах и транспортных средствах Организация эксплуатации автомобильного транспорта и автомобильных перевозок в строительстве Организация перевозок строительных грузов железнодорожным и водным транспортом Устройство временных дорог к строительной площадке и внутри нее |  |
| 6 | Тема 6. Подготовка строительного производства | Общая организационно-техническая подготовка к строительству Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов Техническая и технологическая подготовка к строительному производству |  |
| 7 | Тема 7. Исходно разрешительная документация (ИРД) для проектирования | Имущественно-правовые, распорядительные документы, материалы территориального планирования, результаты изысканий, технические условия, исходные данные для проектирования | 1 |
| 8 | Тема 8. Поспроектные мероприятия | Государственная экспертиза и её назначение Законодательная база государственной экспертизы проектной документации Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации. Экологическая экспертиза. Контроль качества проектной документации подрядной организацией. Разрешение на строительство. Организация авторского надзора |  |
| 9 | Тема 9. Исполнительная документация (ИД) в строительстве | Оформление актов геодезической документации, актов освидетельствования скрытых работ и актов испытаний, актов освидетельствования ответственных конструкций, заполнение журналов работ, исполнительных схем |  |
| 10 | Тема 10. Контроль качества строительного производства. Ввод объекта в эксплуатацию | Оценка качества строительной продукции. Международные стандарты качества и их применение в строительстве. Комплексная система управления качеством строительства и строительно-монтажных работ в строительно-монтажных организациях Организация контроля качества строительно-монтажных работ Порядок и правила приемки строительных объектов в эксплуатацию Авторский надзор проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений |  |
|  |  | Итого | 4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы

студентов

| № темы | Наименование вопроса | Основное содержание темы вопроса | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Календарное планирование | Общие положения и задачи календарного планирования строительства отдельных зданий и сооружений Исходные данные и последовательность разработки календарных планов возведения отдельных зданий и сооружений Выбор методов производства работ и формирование их комплексов Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте Содержание и составление объектного календарного графика производства работ Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсах Корректировка календарных планов работ на объекте | 38 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 2 | Сетевые графики | Основные элементы, правила и техника построения сетевых графиков Параметры сетевого графика и формулы их расчет. Расчет параметров сетевого графика в табличной форме, непосредственно на его поле, в терминах работ (без событий) Улучшение и корректировка сетевых графиков. Применение и составление сетевых графиков в организации строительства | 38 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 3 | Технологическое зонирование | Содержание, общие принципы и задачи организации строительной площадки Технологическая организация строительной площадки. Организация подсобно-вспомогательного хозяйства. Организация временного складского хозяйства Организация санитарно-бытового обеспечения работающих Проектирование строительных генеральных планов | 38 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 4 | Исполнительная документация | Оформление актов геодезической документации, актов освидетельствования скрытых работ и актов испытаний, актов освидетельствования ответственных конструкций, заполнение журналов работ, исполнительных схем | 39 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 5 | Исходные данные для проектирования | Имущественно-правовые, распорядительные документы, материалы территориального планирования, результаты изысканий, технические условия, исходные данные для проектирования | 38 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 6 | Рабочая документация | Состав, оформление планов, спецификаций, ведомомстей | 39,8 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
|  | Итого |  | 230,8 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчет продолжительности строительства объектов методами интерполяции и экстраполяции | Расчет продолжительности строительства объектов методами интерполяции и экстраполяции | 1 |
| 2 | Определение организационно-технологической последовательности производства работ. Опредение фактической продолжительности и оптимизация календарного плана ТЭП календарного плана | Определение организационно-технологической последовательности производства работ ТЭП календарного плана | 2 |
| 3 | Определение потребности строительства в основных ресурсах Выбор основных механизмов и транспортных средств Расчет количества транспортных средств. Проектирование дорог. | Определение потребности строительства в основных ресурсах Выбор основных механизмов и транспортных средств Расчет количества транспортных средств. Проектирование дорог. | 2 |
| 4 | Расчет временных зданий Расчет складских помещений и площадок | Расчет временных зданий Расчет складских помещений и площадок | 2 |
| 5 | Расчет энергосбережения и освещения. Расчет теплоснабжения. Снабжение строительства сжатым воздухом. Расчет временного водоснабжения. | Расчет энергосбережения и освещения. Расчет теплоснабжения. Снабжение строительства сжатым воздухом. Расчет временного водоснабжения. | 1 |
| 6 | Расчет опасных зон Технико-экономические показатели стройгенплана. Графическое оформление стройгенплана | Расчет опасных зон Технико-экономические показатели стройгенплана. Графическое оформление стройгенплана | 2 |
|  | Итого: |  | 10 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |

Лабораторный занятия не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Организация строительства здания |

3.3. Перечень тем контрольных работ

| №п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем РГР

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Лекции | Тема 1- 10 | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 22 |
| Итого |  |  |  | 22 |  |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библио-теке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная литература |  |  |  |
| ОЛ-1 | Федеральный закон. О саморегулируемых организациях № 315-ФЗ от 10.12.2007 (в ред. от 25.06.2012 г) | ФЗ | 2008 | 40 шт http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-2 | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.02.1995 г. №190-ФЗ | ФЗ | 2004 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-3 | Нанасов П. С. Управление проектно-строительным процессом (теория, правила, практика): учеб. пособие/ П. С. Нанасов. – МС.: Издательство АСВ, 2005 | УП | 2005 | 3 шт. http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-4 | СП Организация строительства. | НД | 2015 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-5 | Олейник О. П. Прогрессивные подготовительные решения подготовительного периода строительства: учеб. пособие/ О. П. Олейник, С. П. Олейник.- М.: МГСУ, 2008 | УП | 2008 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-6 | Пантилеенко В. Н. Саморегулируемые организации в строительстве: учеб. пособие/ В. Н. Пантилеенко. – Ухта: УГТУ, 2010. – 164 с.: ил. | УП | 2010 | 40 экз. http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-7 | Дикман Л. Г. Организация строительного производства: учебник для строительных вузов/ Л. Г. Дикман. – М.: Изд-во АСВ. | У | 2006 | 5 шт. http://lib.ugtu.net |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| ДЛ-1 | Цай Т. Н. Организация строительного производства: учебник для строительных вузов/Т. Н. Цай и др. – М. : Изд-во АСВ, 1999. | У | 1999 | 31 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-2 | Серов В. М. Организация и управление в строительстве: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/ В. М. Серов, Н. А. Нестеров, А. В. | УП | 2006 | 35 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-3 | Олейник П. П. Организация и технология строительного производства ( подготовительный период): учеб. пособие/ П. П. Олейник, С. П. Олейник. М.: Изд-во АСВ, 2006. | УП | 2006 | http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-4 | Пантилеенко В. Н. Организация, планирование и управление в строительстве: учеб. пособие/ В. Н. Пантилеенко, Е. М. Веряскина. Ухта 2012. | УП | 2012 | 64 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-5 | Пантилеенко В. Н. Организация, планирование и управление в строительстве: учеб. пособие/ Ухта 2008 | УП | 2008 | 64 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-6 | Пантилеенко В. Н. Организация строительства одноэтажного промышленного здания | УП | 2016 | 120 шт |

Примечание:

1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.);

2. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ-1 | Поточный метод в строительстве зданий и сооружений | 2013 | 100 |
| МУ-2 | Учебное пособие «Организация строительства одноэтажного промышленного здания» Ухта, 2016 г. | 2016 | 120 |

- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы, созданные библиотекой http://lib.ugtu.net/book/4622

Ресурсы локального доступа

«Кодекс» http://192.168.121.4:3000/

«Консультант Плюс» http://192.168.121.4:3000/

«Норма CS» http://192.168.121.4:3000/

Ресурсы удаленного доступа Научная электронная библиотека.

Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

Портал единой сети электронных ресурсов АСВ

http://lib.8level.ru

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория строительного производства и строительных машин» 22Г

1. Действующая модель мостового крана;

2. Растворонасос;

3. Бетонорастворосместель;

4. Трамбовки ручные

5. Мелотерка

6. Полилюкс

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология строительных процессов)

Кабинет курсового и дипломного проектирования 53 Г

1.Макеты зданий и сооружений

Специализированные аудитории (43Г, 50Г), оснащенные видеопроектором и компьютером

2

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра Архитектуры и строительства

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Организация, планирование и управление в строительстве Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6); | Основные принципы поточного производства работ Организация работ и календарное планирование строительства зданий Организация и планирование при реконструкции Организация складского хозяйства на строительной площадке. Временные здания строительной площадки Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки Проектирование временных дорог на строительной площадке. Подготовка строительного производства Исходно-разрешительная документация (ИРД) для проектирования Поспроектные мероприятия. Исполнительная документация (ИД) в строительстве Контроль качества строительного производства Ввод объекта в эксплуатацию | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - проводить оценку комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ - составлять графики производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - выполнять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах - разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ - разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, составлять схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ Владеть методами оформления исполнительной и рабочей документации на отдельные виды строительно-монтажных работ |
| Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7). | Основные принципы поточного производства работ Организация работ и календарное планирование строительства зданий Организация и планирование при реконструкции Организация складского хозяйства на строительной площадке. Временные здания строительной площадки Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки Проектирование временных дорог на строительной площадке. Подготовка строительного производства Исходно-разрешительная документация (ИРД) для проектирования Поспроектные мероприятия. Исполнительная документация (ИД) в строительстве Контроль качества строительного производства Ввод объекта в эксплуатацию | Знать - основные понятия Уметь - составлять графики производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ - разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, составлять схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ Владеть методами составления технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам оформления исполнительной документации |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-10 | ПК-7 ПК-6 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-9 |
|  |  |  | Повышенный | КП | Методические рекомендации по выполнению КР |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп | Задания для выполнения |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6); | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - проводить оценку комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ - составлять графики производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - выполнять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах - разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ - разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, составлять схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ Владеть методами оформления исполнительной и рабочей документации на отдельные виды строительно-монтажных работ | Пороговый уровень (обязательный) | Знать основные понятия Уметь - проводить оценку комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - составлять графики производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - выполнять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах - разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ - разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, составлять схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ Владеть методами оформления исполнительной и рабочей документации на отдельные виды строительно-монтажных работ |
| Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7). | Знать - основные понятия Уметь - составлять графики производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ - разрабатывать технологические карты на производство строи - тельно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, составлять схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ Владеть методами составления технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам оформления исполнительной документации | Пороговый уровень (обязательный) | Знать основные понятия |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь - составлять графики производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ - разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, составлять схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ Владеть методами составления технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам оформления исполнительной документации |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: курсовая работа во время аудиторных занятий, тестовые опросы по темам учебной дисциплины, экзамен. В рамках экзамена необходимо решить 14 тестовых заданий. Время экзамена — 90 минут.

- Вопросы к экзамену

# 1. Особенности планирования организации работ возведения промышленных зданий

# 2. Методы возведения промышленных зданий (узловой, комплексно-блочный)

# 3. Методы совмещения циклов строительства при возведении промышленных зданий: открытый метод, закрытый метод, совмещенный метод, комбинированный метод.

# 4. Виды реконструкции

# 5. Подготовительные работы при реконструкции

# 6. Факторы, оказывающие влияние на организационно-технологическое проектирование реконструкции зданий и сооружений

# 7. Формирование потоков по возведению зданий и сооружений

# 8. Организация и календарное планирование жилых комплексов.

# 9. Особенности организации строительства промышленных предприятий

# 10. Технологический задел в строительстве

# 11. Выбор монтажного крана по техническим параметрам

# 12. Привязка башенного крана

# 13.Зоны, образующиеся при работе монтажных кранов

# 14.Правила складирования отдельных конструкций

# 15.Проектирование временных складов:

# 16.Определение потребности во временных зданиях и сооружениях на строительной площадке

# 17. Расчет потребности в воде на строительной площадке

# 18. Проектирование временного электроснабжения

# 19. Временные дороги строительной площадки

# 20. Требования безопасности на строительной площадке

# 21. Перечень основных документов, регламентирующих производство работ грузоподъемными машинами

# 22. Проект производства работ кранами. Общие положения

# 23. Исходные данные для разработки проекта производства кранами

# 24. Содержание проекта производства работ кранами проекта производства кранами

# 25. Виды проекта производства кранами

# 26. Ограничение зон работы крана в стесненных условиях строительной площадки

# 27. Понятие подготовки строительного производства

# 28. Цели и этапы подготовки строительного производства

# 29. Внутриплощадочные подготовительные работы

# 30. Состав основных участников строительства на этапе получения исходно- разреши-

# тельной документации

# 31. Нормативные документы, регламентирующие состав, порядок разработки и со-

# гласования исходно-разрешительной документации

# 32. Основной состав комплекта исходно-разрешительной документации

# 33. Порядок подготовки исходно-разрешительной документации

# 34. Согласование и утверждение исходно-разрешительной документации

- Пример теста контроля качества усвоения дисциплины

№1

- Верно/неверно

Венчурные компании, приглашаемые в качестве соучредителей в фирмы, создаваемые для реализации перспективных инновационных проектов, обычно требуют значительной степени фактического контроля над текущим менеджментом в этих фирмах.

- Учитываются ли на СГП условия безопасности дорожного движения.

- Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

п) Организация хранения материалов

р) Товарно-сырьевая биржа

с) Управление производственно-технологической комплектации

т) Производственные нормы

- Предметы труда — материальные ресурсы, входящие в состав конечной продукции строительства (зданий и сооружений).

- Материалы, не создающие материальной основы продукции строительства, — топливо, смазочные материалы, запасные части к строительным машинам и оборудованию и др.

З. Предметы стоимостью до 100 руб. за единицу или сроком службы менее одного года.

- Текстовый проектный документ, определяющий состав материалов, изделий и оборудования, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства.

- Предельно допустимый уровень затрат материалов и изделий в натуральном выражении для производства единицы готовой продукции или выполнения определенного объема работ с учетом соблюдения установленных требований к качеству материалов и изготовленной из них продукции.

- Характерные для тех или иных материалов при нормальных условиях хранения, транспортирования, погрузки и разгрузки и утвержденные в установленном порядке размеры естественной убыли

- Совокупность операций, обеспечивающих предприятие необходимыми материалами, сырьем, изделиями, конструкциями, инструментом и оборудованием.

- Взаимоотношения строительной организации с предприятиями поставщиками, оптовыми и розничными торговыми фирмами, транспортными организациями, включая: поиск потенциальных поставщиков материальных ресурсов; анализ и выбор наиболее подходящих из них; заключение договоров с поставщиками; установление хозяйственных связей с предприятиями по поставкам продукции на строительные объекты; выбор средств и способов доставки материальных ресурсов от поставщиков на строительные объекты; заключение договоров с транспортными фирмами.

- Взаимодействие службы снабжения с управляющими и производственными подразделениями строительной организации, включая: планирование материально-технического снабжения на основе плана потребности строек в материальных ресурсах; планирование и организация снабжения средствами и предметами труда производственных подразделений; лимитирование отпуска материалов со склада; под-готовка материальных ресурсов к производственному потреблению, отпуск и доставка материальных ресурсов со склада на место их потребления; оперативное регулирование движения материальных ресурсов, контроль над их использованием в организации.

- Документ, объединяющий в себе приказ на отпуск товарно-материальных ценностей, приемо-сдаточную накладную, транспортную накладную и пропуск на вывоз товарно-материальных ценностей с территории предприятия.

- Выдача со склада материалов непосредственно для выполнения строительно-монтажных работ.

- Документ, предназначенный для отпуска материалов, систематически потребляемых для выполнения работ, а также для контроля за соблюдением лимитов материалов.

- Количество материалов, необходимых для производства единицы работ, единицы или группы изделий.

- Коммерческие организации, создаваемые для проведения торговых операций и, как правило, специализирующиеся на определенных видах товаров (например, металлопрокат, лес и др.), а также оказывающие посреднические услуги по заключению торговых сделок, где фиксируются спрос и предложение на определенный вид товара, собирается информация о ценах на продукцию, предприятиях, состоянии производств и т.д.

- Организационная структура, осуществляющая материально- техническое снабжение, переработку полуфабрикатов, материалов, а также комплектное обеспечение строительных объектов материалами, конструкциями и деталями согласно годовым, квартальным, месячным планам и недельно-суточным графикам.

- Документ, являющейся основанием для списания строительных материалов на себестоимость строительно-монтажных работ, который составляется по отдельным объектам или участкам, согласно данным о выполнении строительных и монтажных работ за месяц.

- Рациональное размещение продукции при котором должны сохраняться ее потребительские качества, а также простота учета и инвентаризации.

- Коэффициент использования календарного времени машин:

а) определяется отношением фактической продолжительности рабочего времени в часах од-ной среднесписочной машины к установленной продолжительности рабочего времени в про-центах; б) определяется отношением количества часов рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к продолжительности соответствующего календарного периода времени в часах; в) определяется отношением количества часов работы оной среднесписочной машины в день к общей установленной продолжительности смены в часах; г) а + б + в.

- Выбрать верные утверждения Частью чего являются строительные генеральные планы: а) технологических карт; б) карт трудовых процессов; в) проектов организации строительства и производства работ.

- Выбрать верные утверждения Какое должно быть расстояние между выступающими частями крана и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2 м от уровня земли:

а)0,7м; 6)0,5 м; в) 1,2 м; г) 1м.

- Плиты перекрытий хранятся в штабелях с предельной высотой: а)2,5м; б)2,0м; в) 1,5 м.

- Активная мощность электропотребителей измеряется в: а) кВт; б)кВА;

в) кВАр.

- Юридическим или физическим лицом, осуществляющим долгосрочное вложение капитала в экономику в целях получения прибыли на вложенный капитал является

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщик;

г) подрядчик;

д) научно-исследовательская организация.

- При подрядном способе генподрядчик возглавляет строительство, отвечал перед заказчиком за своевременное и качественное осуществление проекта и сдачу объектов в эксплуатацию.

- Между аварийным и эвакуационным освещением нет никакой разницы.

- В России могут создаваться и действовать предприятия собственности:

а) государственной;

б) муниципальной;

в) частной собственности;

г) собственности общественных организаций.

- Организационная форма управления в строительстве «л ключ» в большей степени относится:

а) к подрядному способу ведения работ;

б) к хозяйственному способу ведения работ;

в) смешанному способу ведения работ.

- Внешние функции снабжения это:

а) поиск потенциальных поставщиков материальных ресурсов, анализ и выбор наиболее подходящих из них, заключение договоров с поставщиками;

б) установление хозяйственных связей с предприятиями по постанкам продукции на строительные объекты;

в) выбор средств и способов доставки материальных ресурсов от поставщиков на строитель-ные объекты, заключение договоров с транспортными фирмами; г) а + б; д) а + б + в; е) б+в.

- В зависимости от комплекса работ установлены следующие виды ремонтов:

а) текущий; б) средний; в) капитальный; г) а + в + г; д) а + б; е) б + в; ж) а + в;

з) б+в.

№2

- Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Стройгенплан основного периода строительства;

б) Стройгенплан подготовительного периода строительства;

в) Ситуационный стройгенплан;

г) На стройгенплане показываются.

- Разрабатывается в том случае, если строящиеся постоянные или реконструируемые существующие здания и сооружения в подготонительный период будут в дальнейшем использоваться строителями временно для собственных нужд.

- Отражает те условия, при которых ведется строительство объекта, с запланированной последовательностью на определенной территории.

З. Места расположения временных, в том числе, мобильных зданий и сооружений; временные внеiпние и внутриплощадочные сети с местами подключения к действующей сети; рас-положение монтажных кранов; временные дороги, склады и площадки открытого хранения материалов и изделий; ограждения территории строительства, границы землепользования застройщика и границы соседних земельных участков, на которые застройщик получил право на время строительства (сервитуты), а также существующие подземные коммуникации, на-земные здания и сооружения, дороги, проходы, деревья и др.

- Разрабатывается на топографической схеме с расположением предприятий материально-технической базы и карьеров, жилых поселков, внешних путей и дорог, станций МНС, речных и морских причалов, линий связи и электропередачи, с транспортными схемами поставки строительных материалов, изделий и оборудования, с нанесением границ территорий возводимого объекта и примыкающих к ней участков существующих зданий и сооружений, вырубки леса и участков, временно отводимых для нужд строительства.

- Чем выше доля накладных расходов, тем больших изменений в оценках рентабельности отдельных видов продукции можно ожидать в результате перераспределения накладных расходов.

- Верно/неверно. Высокий показатель операционного левериджа свидетельствует о высоком уровне деловых рисков строительной компании.

- Требуемые параметры при монтаже или подаче груза следует определять относительно: а) габаритов крана; б) положения крюка крана; в) оси поворота стрелы крана.

- Влияет ли отлет груза на размер потенциально опасной зоны.

- Инвестор и заказчик не могут являться одним юридическим или физическим лицом.

- Застройщик (девелопер) проводит строительство собственными силами или с привлечением подрядчиков, а по окончании принимает объект в эксплуатацию и регистрирует право собственности в местном органе самоуправления.

- Коэффициент использования внутрисменного времени:

а) определяется фактической эксплуатационной выработкой машин за соответствующий период времени к установленной на тот же период норме, выраженной в процентах;

б) определяется отношением фактической продолжительности рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к установленной продолжительности рабочего времени в процентах;

в) определяется отношением количества часов полезной работы машин в течение смены к общей установленной продолжительности смены в часах; г) а + б + в.

- Эксплуатация строительных машин может осуществляться следующими организационными формами:

а) строительные машины и механизмы находятся на балансе строительных организаций;

б) строительные машины и механизмы находятся на балансе специализированных подразделений механизации; в) строительные машины и механизмы находятся на балансе и в составе предприятий механизации;

г) строительные машины и механизмы находятся на балансе лизинговых компаний; д) а + б + в; е) б + в + г; ж) а + в +г; з) а + б + в + г.

- Договор с заказчиком комплекс работ по строительству объектов заключает

а) пользователь; б) генеральный подрядчик; в) субподрядчик; г) научно-исследовательская организация.

- Участниками строительства могут являться

а) только государственные и частные организации;

б) государственные, общественные, частные организации;

в) государственные, общественные, частные организации и физические лица.

- Производственные нормы расхода материалов служат основным измерителем для контроля за фактическим расходованием строительных материалов при производстве работ.

- Как влияет увеличение сменности на общую площадь стройгенплана: а) увеличивает общую площадь; б) уменьшает общую площадь; в) не меняет общей площади.

- Расход электроэнергии измеряется в:

а) кдж; б) кВт•час; в) ккал.

№3

- Предприятие стройиндустрии с наступательной инновационной стратегией на конкурентном рынке более финансово успешно, чем предприятие с оборонительной инновационной стратегией.

- При подаче Твердой оферты акцент должен быть полным и безоговорочным.

- Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Границы опасной зоны;

б) Выбор и размещение монтажных кранов при проектировании СГП.

1.Необходимо производить для определения возможностей выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ, с учетом обеспечения безопасных условий работы.

2.Находятся за пределами границ зоны обслуживания краном и определяются с учетом габаритов перемещаемого груза и его отлета в зависимости от высоты подъема.

- Генподрядчик не несет ответственность за выполнение работ, осуществляемых субподрядчиками.

- Субподрядчик заключает подрядный договор с заказчиком и выполняет своими силами основной объем общестроительных работ и координирует деятельность всех участников строительного производства

- Являются ли места, над которыми происходит перемещение груза кранами, потенциально опасными производственными факторами.

- Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Временные здания и сооружения;

б) Временные здания и сооружения объемного характера

- Подсобно-вспомогательные и обслуживающие объекты, находящиеся на строительных площадках и необходимые для подготовки, организации и ведения строительства постоянных зданий и сооружений и их комплексов во всех отраслях хозяйственной деятельности.

- Различные строения, имеющие объем и возводимые на поверхности земли для обслуживания строительно-монтажных работ и различных видов хозяйственной деятельности.

- Выбрать верные утверждения К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, столовая, умывальная, сушильная, Медпункт: а) административные; б) производственные; в) санитарно-бытовые.

- Выбрать верные утверждения Какого размера должны быть проходы между штабелями: а) 0,5м; б) 1,0м; в) 1,5 м.

- Расчет потребности в энергетических ресурсах и воде производится на основе календарного плана строительства для периода:

а) с наиболее интенсивным потреблением;

б) с наименее интенсивным потреблением;

в) со средним потреблением.

- Графики поступления на объект материальных ресурсов составляются на основании рабочих чертежей и календарного плана производства работ.

- Комплектовочные ведомости и графики поставок строительных конструкций, изделий, материалов разрабатываются проектной организацией на стадии разработки рабочих чертежей.

- Коэффициент использования календарного времени машин определяется отношением фактической продолжительности рабочего времени одной среднесписочной машины к установленной продолжительности рабочего времени

- Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Инвестиции

б) Инвестиционная стадия

в) Капитальные вложения

г) Межотраслевые связи строительной отрасли

д) Прединвестиционная стадия

е) Продукция строительной отрасли

ж) Реализация строительной продукции

з) Строительство

- Отдельная самостоятельная отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения.

- Законченные строительством и сданные в эксплуатацию объекты промышленной недвижимости, железные и автомобильные дороги, электростанции, ирригационные и судоходные каналы, порты, жилые дома и другие объекты, образующие основные фонды экономики народного хозяйства страны.

З. Затраты на воспроизводство основных фондов или финансовые средства, затрачивающиеся на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, а также на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство.

- Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

- Экономические связи отрасли строительство с другими отраслями национальной экономики по производству и распределению различной продукции, оказанию услуг.

б. Этап строительного процесса, включающий технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта, проектирование объекта и инженерно-техническую подготовку к строительству.

- Этап строительного процесса, соединяющий все его технологические элементы, в результате функционирования которых создает строительная продукция, формируются совокупные фактические издержки строительного производства, материально-вещественные элементы зданий и сооружений, их архитектурно-строительная выразительность и качество.

- Ввод законченных сооружений в эксплуатацию и передача i заказчику как основных фондов.

- Комплект заданий для курсовой работы

# Исходными данными для проектирования служат: КП, по дисциплине «Основы технологии возведения зданий»

| №№ п-п | Наименование работы | Конкретная цель выполнения работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация строительства здания | Разработка календарного плана строительства и строительного генерального плана на возведение надземной части здания | 40 стр. пояснительной записки графическая часть формат А1 – 2листа |

Оценивание КР происходит следующим образом:

- Оформление пояснительной записки КП (нормоконтроль) – максимум 5 баллов;

- Оформление графической части КП (нормоконтроль) – максимум 5 баллов;

- Общий уровень владения материалом (ответы на вопросы) (5 вопросов) – максимум 5 баллов

Итоговый результат - среднее арифметическое по всем показателям

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Экзаменационный тест состоит из 14 заданий.

За каждый верный ответ - 1 балл, за неверный – 0 баллов. Максимальное количество баллов – 14. Чтобы получить положительную оценку, необходимо набрать не менее 10 баллов.

– до 7 баллов		неудовлетворительно;

– 7…10 баллов		удовлетворительно;

– 11…13 баллов		хорошо

– 14 баллов		           отлично