Аннотация рабочей программы по дисциплине

Основы организации и управления в строительстве

Цель преподавания дисциплины - формирование знаний по организации и планированию в строительстве; умений по организационно-технологическому проектированию строительства на стадии разработки проект организации строительства и проект производства работ.

Задачи изучения: изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава строительных работ; изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и специфики; изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе строительства;  формирования умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет потребности в ресурсах, таких как электроснабжение, теплоснабжение и т.п.);  формирование навыков обоснования выбора варианта строительного генерального плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблюдение требований охраны труда; воспитание навыков использования справочной и специальной научной литературы по вопросам организации строительного производства

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4);

- Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9);

- Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10).

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины - формирование знаний по основам организации и управления в строительстве; умений по организационно-технологическому проектированию строительства на стадии разработки проект организации строительства и проект производства работ.

1.2. Задачи изучения: изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава строительных работ; изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и специфики; изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе строительства;  формирования умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет потребности в ресурсах, таких как электроснабжение, теплоснабжение и т.п.);  формирование навыков обоснования выбора варианта строительного генерального плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблюдение требований охраны труда; воспитание навыков использования справочной и специальной научной литературы по вопросам организации строительного производства

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4); | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - определять основные требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве - выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы Владеть - методами проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов |
| 2 | Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9); | Знать - основные понятия Уметь - определять квалификационный состав работников производственного подразделения - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ Владеть - методами контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий |
| 3 | Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10). | Знать - перечнь работ производственного подразделения по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Уметь - составлять перечнь мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы объекта - оценивать результы выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности Владеть - методами организации выполнения работниками подразделения производственных заданий |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить и демонстрировать результаты:

знать: классификацию строительных работ и процессов; методы организации строительного производства;  основы календарного планирования;  нормативные требования к составу исполнительной документации;  нормативные требования к составу документации на подготовительном этапе строительства и вводе объекта в эксплуатацию;  теоретические основы организации различных видов строительных работ;

уметь:  анализировать и планировать строительное производство объекта, составлять перечень строительных работ для каждого цикла возведения объекта.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Технологические процессы в строительстве

- Основы технологии возведения зданий

- Технология и организация строительства (спецкурс)

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Дисциплины, для которых дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» является предшествующей – «Организация, планирование и управление в строительстве».

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: зачетные единицы – 3, часы – 108

Общее содержание дисциплины

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ Тема 4. Организационные формы и система управления строительством Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации Тема 7. Основы психологии управления |  | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 |
| Всего часов | 108 |  |
| Зачетных единиц | 3 |  |

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 7 | 108 | 10,3 | 6 |  | 2 | 2 | 0,3 | 97,7 |  | Контр раб |  | + |
| ИТОГО | 108 | 10,3 | 6 |  | 2 | 2 | 0,3 | 97,7 |  | Контр раб |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий | 15 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 1 | 1 |  |  | 14 |
| Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству | 15 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 1 | 1 |  |  | 14 |
| Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ | 17 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 3 | 1 |  | 2 | 14 |
| Тема 4. Организационные формы и система управления строительством | 15 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 1 | 1 |  |  | 14 |
| Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. | 15 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 1 | 1 |  |  | 14 |
| Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации | 15 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 1 | 1 |  |  | 14 |
| Тема 7. Основы психологии управления | 137 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 |  | 0 |  |  | 13,7 |
| ИЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| АК | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 108 |  | 10,3 | 6 |  | 2 | 97,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |
| 1. | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий | Общие положения по проектированию в строительстве Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации Организация строительных изысканий | 1 |
| 2. | Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству | Общая организационно-техническая подготовка к строительству Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов Техническая и технологическая подготовка к строительному производству | 1 |
| 3. | Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ | Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные Расчет ритмичных строительных потоков Расчет неритмичных потоков Оценка качества сформированных потоков и их улучшение Возможности совмещения работ в потоках и их расчет | 1 |
| 4 | Тема 4. Организационные формы и система управления строительством | Общая система управления строительством в России Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как формы его организации | 1 |
| 5 | Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. | Понятие о функциях управления производством Общие функции управления Частные функции управления строительным производством Методы управления строительным производством | 1 |
| 6 | Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации | Производственная структура строительно-монтажной организации Организационные структуры строительно-монтажных организаций и их виды Формирование и совершенствование организационной структуры управления строительным производством Тенденции развития структур управления строительно- монтажными организациями | 1 |
| 7 | Тема 7. Основы психологии управления | Личность как объект управления Личность как субъект управления Малые социальные группы в структуре управления Групповая динамика и ее механизмы Управленческое общение Конфликты в управлении, их предупреждение и разрешение | 0 |
|  |  | Итого | 6 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы

студентов

| № темы | Наименование вопроса | Основное содержание темы вопроса | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий | Общие положения по проектированию в строительстве Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации Организация строительных изысканий | 14 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 2 | Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству | Общая организационно-техническая подготовка к строительству Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов Техническая и технологическая подготовка к строительному производству | 14 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 3 | Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ | Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные Расчет ритмичных строительных потоков Расчет неритмичных потоков Оценка качества сформированных потоков и их улучшение Возможности совмещения работ в потоках и их расчет | 14 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 4 | Тема 4. Организационные формы и система управления строительством | Общая система управления строительством в России Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как формы его организации | 14 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 5 | Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. | Понятие о функциях управления производством Общие функции управления Частные функции управления строительным производством Методы управления строительным производством | 14 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 6 | Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации | Производственная структура строительно-монтажной организации Организационные структуры строительно-монтажных организаций и их виды Формирование и совершенствование организационной структуры управления строительным производством Тенденции развития структур управления строительно- монтажными организациями | 14 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 7 | Тема 7. Основы психологии управления | Личность как объект управления Личность как субъект управления Малые социальные группы в структуре управления Групповая динамика и ее механизмы Управленческое общение Конфликты в управлении, их предупреждение и разрешение | 13,7 |  |
|  | Итого |  | 97,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные | Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные | 2 |
| 2 | Расчет ритмичных строительных потоков | Расчет ритмичных строительных потоков |  |
| 3 | Расчет неритмичных потоков | Расчет неритмичных потоков |  |
| 4 | Оценка качества сформированных потоков и их улучшение | Оценка качества сформированных потоков и их улучшение |  |
| 5 | Возможности совмещения работ в потоках и их расчет | Возможности совмещения работ в потоках и их расчет |  |
| 6 | Выполнение и оформление контрольной работы | Выполнение и оформление контрольной работы |  |
|  | Итого: |  | 2 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |

Лабораторный занятия не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 |  |

3.3. Перечень тем контрольных работ

| №п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Поточная организации строительства |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем РГР

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лекции | Тема 1- 7 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 4 |
| Итого |  |  |  | 4 |  |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библио-теке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная литература |  |  |  |
| ОЛ-1 | Федеральный закон. О саморегулируемых организациях № 315-ФЗ от 10.12.2007 (в ред. от 25.06.2012 г) | ФЗ | 2008 | 40 шт http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-2 | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.02.1995 г. №190-ФЗ | ФЗ | 2004 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-3 | Нанасов П. С. Управление проектно-строительным процессом (теория, правила, практика): учеб. пособие/ П. С. Нанасов. – МС.: Издательство АСВ, 2005 | УП | 2005 | 3 шт. http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-4 | СП Организация строительства. | НД | 2015 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-5 | Олейник О. П. Прогрессивные подготовительные решения подготовительного периода строительства: учеб. пособие/ О. П. Олейник, С. П. Олейник.- М.: МГСУ, 2008 | УП | 2008 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-6 | Пантилеенко В. Н. Саморегулируемые организации в строительстве: учеб. пособие/ В. Н. Пантилеенко. – Ухта: УГТУ, 2010. – 164 с.: ил. | УП | 2010 | 40 экз. http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-7 | Дикман Л. Г. Организация строительного производства: учебник для строительных вузов/ Л. Г. Дикман. – М.: Изд-во АСВ. | У | 2006 | 5 шт. http://lib.ugtu.net |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| ДЛ-1 | Цай Т. Н. Организация строительного производства: учебник для строительных вузов/Т. Н. Цай и др. – М. : Изд-во АСВ, 1999. | У | 1999 | 31 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-2 | Серов В. М. Организация и управление в строительстве: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/ В. М. Серов, Н. А. Нестеров, А. В. | УП | 2006 | 35 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-3 | Олейник П. П. Организация и технология строительного производства ( подготовительный период): учеб. пособие/ П. П. Олейник, С. П. Олейник. М.: Изд-во АСВ, 2006. | УП | 2006 | http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-4 | Пантилеенко В. Н. Организация, планирование и управление в строительстве: учеб. пособие/ В. Н. Пантилеенко, Е. М. Веряскина. Ухта 2012. | УП | 2012 | 64 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-5 | Пантилеенко В. Н. Организация, планирование и управление в строительстве: учеб. пособие/ Ухта 2008 | УП | 2008 | 64 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-6 | Пантилеенко В. Н. Организация строительства одноэтажного промышленного здания | УП | 2016 | 120 шт |

Примечание:

1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.);

2. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ-1 | Поточный метод в строительстве зданий и сооружений | 2013 | 100 |
| МУ-2 | Учебное пособие «Организация строительства одноэтажного промышленного здания» Ухта, 2016 г. | 2016 | 120 |

- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы, созданные библиотекой http://lib.ugtu.net/book/4622

Ресурсы локального доступа

«Кодекс» http://192.168.121.4:3000/

«Консультант Плюс» http://192.168.121.4:3000/

«Норма CS» http://192.168.121.4:3000/

Ресурсы удаленного доступа Научная электронная библиотека.

Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

Портал единой сети электронных ресурсов АСВ

http://lib.8level.ru

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория строительного производства и строительных машин» 22Г

1. Действующая модель мостового крана;

2. Растворонасос;

3. Бетонорастворосместель;

4. Трамбовки ручные

5. Мелотерка

6. Полилюкс

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология строительных процессов)

Кабинет курсового и дипломного проектирования 53 Г

1.Макеты зданий и сооружений

Специализированные аудитории (43Г, 50Г), оснащенные видеопроектором и компьютером

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра Архитектуры и строительства

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы организации и управления в строительстве

Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4) | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ Тема 4. Организационные формы и система управления строительством Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации Тема 7. Основы психологии управления | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - определять основные требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве - выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы Владеть - методами проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов |
| Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9) | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ Тема 4. Организационные формы и система управления строительством Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации Тема 7. Основы психологии управления | Знать - основные понятия Уметь - определять квалификационный состав работников производственного подразделения - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ Владеть - методами контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий |
| Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10). | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ Тема 4. Организационные формы и система управления строительством Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации Тема 7. Основы психологии управления | Знать - перечнь работ производственного подразделения по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Уметь - составлять перечнь мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы объекта - оценивать результы выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности Владеть - методами организации выполнения работниками подразделения производственных заданий |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-7 | УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4) | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - определять основные требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве - выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы Владеть - методами проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов | Пороговый уровень (обязательный) | Знать - основные понятия Уметь - выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - определять основные требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве Владеть - методами проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов |
| Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9) | Знать - основные понятия Уметь - определять квалификационный состав работников производственного подразделения - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ Владеть - методами контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий | Пороговый уровень (обязательный) | Знать - основные понятия |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь - определять квалификационный состав работников производственного подразделения - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ Владеть - методами контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий |
| Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10). | Знать - перечень работ производственного подразделения по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Уметь - составлять перечень мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы объекта - оценивать результаты выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности Владеть - методами организации выполнения работниками подразделения производственных заданий | Пороговый уровень (обязательный) | Знать - основные понятия Уметь - составлять перечень работ |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь - составлять перечень мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы объекта - оценивать результаты выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности Владеть - методами организации выполнения работниками подразделения производственных заданий |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: курсовая работа во время аудиторных занятий, тестовые опросы по темам учебной дисциплины, экзамен. В рамках экзамена необходимо решить 14 тестовых заданий. Время экзамена — 90 минут.

- Примеры тестовых заданий по лекционному курсу к зачету

- Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему опре-деление.

а) Инвестиции

б) Инвестиционная стадия

в) Капитальные вложения

г) Межотраслевые связи строительной отрасли

д) Прединвестиционная стадия

е) Продукция строительной отрасли

ж) Реализация строительной продукции

з) Строительство

- Отдельная самостоятельная отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода вдействие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения.

- Законченные строительством и сданные в эксплуатацию объекты промышленной недвижимости, железные и автомобильные дороги, электростанции, ирригационные и судоходные каналы, порты, жилые дома и другие объекты, образующие основные фонды экономики на-родного хозяйства страны.

З.       Затраты на воспроизводство основных фондов или финансовые средства, затрачивающиеся на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, а также на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство.

- Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

- Экономические связи отрасли строительство с другими отраслями национальной экономики по производству и распределению различной продукции, оказанию услуг.

б.      Этап строительного процесса, включающий технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта, проектирование объекта и инженернотехническую подготовку к строительству.

- Этап строительного процесса, соединяющий все его технологические элементы, в результате функционирования которых создает строительная продукция, формируются совокупные фактические издержки строительного производства, материально-вещественные элементы зданий и сооружений, их архитектурно-строительная выразительность и качество.

- Ввод законченных сооружений в эксплуатацию и передача i заказчику как основных фондов.

- Выберите верное утверждение  Продукцией строительства являются:

а) законченные и подготовленные к эксплуатации производственные предприятия;

б) жилые дома;

в) оборотные фонды;

г) объекты непроизводственного фонда.

- К средствам труда относятся:

а) машины и оборудование;

б) производственные площади;

в) энергия; г) транспортные средства;

д) сырье;

е) детали;

ж) конструкции и изделия.

- К предметам труда относятся:

а) машины и оборудование;

б) производственные площади;

в) энергия;

г) транспортные средства;

д) сырье;

е) детали;

ж) конструкции и изделия.

- К особенностям строительной продукции не относятся:

а) капиталоемкость;

б) подвижность;

в) территориальная закрепленность;

г) многодетальность.

- Верно/неверно. Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них Верны, а какие — ошибочны.

- Особенностью строительного производства является подвижность продукции — объектов строительства и пространственная закрепленность средств производства.

- Для строительного производства характерна тенденция переноса производственных процессов из условий стационарного заводского производства на строительную площадку для ослабления действия негативных факторов.

- Строительство обладает рядом особенностей: крупные размеры потенциальных ущербов; нарастание стоимости объекта по мере реализации проекта; сложность взаимосвязей участников строительства в рамках контрактов и субконтрактов; значительные влияние природных факторов на темпы и качество строительного производства.

- Мобильность строительного производства отражает способность строительной системы, возводящей объект, к перемещению элементов производства с одной территории застройки на другую, к быстрой адаптации в новых условиях региона, к стабильному функционированию в течение определѐнного времени.

- Верно/неверно

Инвестор — юридическое или физическое лицо, разрабатывающее по заказу и договору с заказчиком проектную и сметную документацию на новое строительство, реконструкцию или техническое перевооружение.

- Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов

а) технических;

б) экономических;

в) организационных;

г) технологических.

- Верно/неверно

При подрядном способе генподрядчик возглавляет строительство, отвечал перед заказчиком за своевременное и качественное осуществление проекта и сдачу объектов в эксплуатацию.

- Верно/неверно Хозяйственный способ строительства предполагает совмещение в пределах одного хозяйственного органа строительной организации организации-заказчика.

- Комплект заданий для контрольной работы представлен в методических указаниях «Поточный метод в строительстве зданий и сооружений»

Оценивание работы происходит следующим образом:

- Оформление пояснительной записки максимум 5 баллов;

- Общий уровень владения материалом (ответы на вопросы) (5 вопросов) – максимум 5 баллов

Итоговый результат:

Менее 10 баллов – незачтено,

10 баллов – зачтено.

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

По результатам сдачи контрольной работы и опросов по темам.

Зачет по дисциплине ставится если:

- Сдана контрольная работа с оценкой зачтено

- Сданы опросы по темам лекций, количество правильных ответов по каждой теме составляет не менее 60%.