Аннотация рабочей программы по дисциплине

Основы организации и управления в строительстве

Цель преподавания дисциплины - формирование знаний по организации и планированию в строительстве; умений по организационно-технологическому проектированию строительства на стадии разработки проект организации строительства и проект производства работ.

Задачи изучения: изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава строительных работ; изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и специфики; изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе строительства;  формирования умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет потребности в ресурсах, таких как электроснабжение, теплоснабжение и т.п.);  формирование навыков обоснования выбора варианта строительного генерального плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблюдение требований охраны труда; воспитание навыков использования справочной и специальной научной литературы по вопросам организации строительного производства

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4);

- Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9);

- Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10).

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины - формирование знаний по основам организации и управления в строительстве; умений по организационно-технологическому проектированию строительства на стадии разработки проект организации строительства и проект производства работ.

1.2. Задачи изучения: изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава строительных работ; изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и специфики; изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе строительства;  формирования умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет потребности в ресурсах, таких как электроснабжение, теплоснабжение и т.п.);  формирование навыков обоснования выбора варианта строительного генерального плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблюдение требований охраны труда; воспитание навыков использования справочной и специальной научной литературы по вопросам организации строительного производства

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4); | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - определять основные требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве - выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы Владеть - методами проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов |
| 2 | Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9); | Знать - основные понятия Уметь - определять квалификационный состав работников производственного подразделения - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ Владеть - методами контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий |
| 3 | Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10). | Знать - перечнь работ производственного подразделения по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Уметь - составлять перечнь мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы объекта - оценивать результы выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности Владеть - методами организации выполнения работниками подразделения производственных заданий |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить и демонстрировать результаты:

знать: классификацию строительных работ и процессов; методы организации строительного производства; основы календарного планирования;  нормативные требования к составу исполнительной документации;  нормативные требования к составу документации на подготовительном этапе строительства и вводе объекта в эксплуатацию;  теоретические основы организации различных видов строительных работ;

уметь: анализировать и планировать строительное производство объекта, составлять перечень строительных работ для каждого цикла возведения объекта.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Технологические процессы в строительстве

- Основы технологии возведения зданий

- Технология и организация строительства (спецкурс)

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Дисциплины, для которых дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» является предшествующей – «Организация, планирование и управление в строительстве».

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: зачетные единицы – 3, часы – 108

Общее содержание дисциплины

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ Тема 4. Организационные формы и система управления строительством Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации Тема 7. Основы психологии управления |  | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 |
| Всего часов | 108 |  |
| Зачетных единиц | 3 |  |

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 5 | 108 | 52,3 | 34 |  | 16 | 2 | 0,3 | 55,7 |  | Контр раб |  | + |
| ИТОГО | 108 | 52,3 | 34 |  | 16 | 2 | 0,3 | 55,7 |  | Контр раб |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий | 14 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 6 | 6 |  |  | 8 |
| Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству | 14 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 6 | 6 |  |  | 8 |
| Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ | 30 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 22 | 6 |  | 16 | 8 |
| Тема 4. Организационные формы и система управления строительством | 12 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 4 | 4 |  |  | 8 |
| Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. | 12 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 4 | 4 |  |  | 8 |
| Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации | 12 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 4 | 4 |  |  | 8 |
| Тема 7. Основы психологии управления | 11,7 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | 4 | 4 |  |  | 7,7 |
| ИЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| АК | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 108 |  | 52,3 | 34 |  | 16 | 55,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 семестр |  |  |  |
| 1. | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий | Общие положения по проектированию в строительстве Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации Организация строительных изысканий | 6 |
| 2. | Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству | Общая организационно-техническая подготовка к строительству Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов Техническая и технологическая подготовка к строительному производству | 6 |
| 3. | Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ | Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные Расчет ритмичных строительных потоков Расчет неритмичных потоков Оценка качества сформированных потоков и их улучшение Возможности совмещения работ в потоках и их расчет | 6 |
| 4 | Тема 4. Организационные формы и система управления строительством | Общая система управления строительством в России Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как формы его организации | 4 |
| 5 | Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. | Понятие о функциях управления производством Общие функции управления Частные функции управления строительным производством Методы управления строительным производством | 4 |
| 6 | Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации | Производственная структура строительно-монтажной организации Организационные структуры строительно-монтажных организаций и их виды Формирование и совершенствование организационной структуры управления строительным производством Тенденции развития структур управления строительно- монтажными организациями | 4 |
| 7 | Тема 7. Основы психологии управления | Личность как объект управления Личность как субъект управления Малые социальные группы в структуре управления Групповая динамика и ее механизмы Управленческое общение Конфликты в управлении, их предупреждение и разрешение | 4 |
|  |  | Итого | 34 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы

студентов

| № темы | Наименование вопроса | Основное содержание темы вопроса | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий | Общие положения по проектированию в строительстве Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации Организация строительных изысканий | 8 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 2 | Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству | Общая организационно-техническая подготовка к строительству Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов Техническая и технологическая подготовка к строительному производству | 8 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 3 | Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ | Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные Расчет ритмичных строительных потоков Расчет неритмичных потоков Оценка качества сформированных потоков и их улучшение Возможности совмещения работ в потоках и их расчет | 8 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 4 | Тема 4. Организационные формы и система управления строительством | Общая система управления строительством в России Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как формы его организации | 8 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 5 | Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. | Понятие о функциях управления производством Общие функции управления Частные функции управления строительным производством Методы управления строительным производством | 8 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 6 | Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации | Производственная структура строительно-монтажной организации Организационные структуры строительно-монтажных организаций и их виды Формирование и совершенствование организационной структуры управления строительным производством Тенденции развития структур управления строительно- монтажными организациями | 8 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ДЛ-1 ДЛ-2, ДЛ-3 ДЛ-4, ДЛ-5 ДЛ-6 |
| 7 | Тема 7. Основы психологии управления | Личность как объект управления Личность как субъект управления Малые социальные группы в структуре управления Групповая динамика и ее механизмы Управленческое общение Конфликты в управлении, их предупреждение и разрешение | 7,7 |  |
|  | Итого |  | 55,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные | Виды строительных потоков Последовательность формирования потоков и требуемые исходные данные | 2 |
| 2 | Расчет ритмичных строительных потоков | Расчет ритмичных строительных потоков | 2 |
| 3 | Расчет неритмичных потоков | Расчет неритмичных потоков | 2 |
| 4 | Оценка качества сформированных потоков и их улучшение | Оценка качества сформированных потоков и их улучшение | 2 |
| 5 | Возможности совмещения работ в потоках и их расчет | Возможности совмещения работ в потоках и их расчет | 2 |
| 6 | Выполнение и оформление контрольной работы | Выполнение и оформление контрольной работы | 6 |
|  | Итого: |  | 16 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |

Лабораторный занятия не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 |  |

3.3. Перечень тем контрольных работ

| №п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Поточная организации строительства |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем РГР

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лекции | Тема 1- 7 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 4 |
| Итого |  |  |  | 4 |  |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библио-теке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная литература |  |  |  |
| ОЛ-1 | Федеральный закон. О саморегулируемых организациях № 315-ФЗ от 10.12.2007 (в ред. от 25.06.2012 г) | ФЗ | 2008 | 40 шт http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-2 | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.02.1995 г. №190-ФЗ | ФЗ | 2004 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-3 | Нанасов П. С. Управление проектно-строительным процессом (теория, правила, практика): учеб. пособие/ П. С. Нанасов. – МС.: Издательство АСВ, 2005 | УП | 2005 | 3 шт. http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-4 | СП Организация строительства. | НД | 2015 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-5 | Олейник О. П. Прогрессивные подготовительные решения подготовительного периода строительства: учеб. пособие/ О. П. Олейник, С. П. Олейник.- М.: МГСУ, 2008 | УП | 2008 | http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-6 | Пантилеенко В. Н. Саморегулируемые организации в строительстве: учеб. пособие/ В. Н. Пантилеенко. – Ухта: УГТУ, 2010. – 164 с.: ил. | УП | 2010 | 40 экз. http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-7 | Дикман Л. Г. Организация строительного производства: учебник для строительных вузов/ Л. Г. Дикман. – М.: Изд-во АСВ. | У | 2006 | 5 шт. http://lib.ugtu.net |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| ДЛ-1 | Цай Т. Н. Организация строительного производства: учебник для строительных вузов/Т. Н. Цай и др. – М. : Изд-во АСВ, 1999. | У | 1999 | 31 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-2 | Серов В. М. Организация и управление в строительстве: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/ В. М. Серов, Н. А. Нестеров, А. В. | УП | 2006 | 35 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-3 | Олейник П. П. Организация и технология строительного производства ( подготовительный период): учеб. пособие/ П. П. Олейник, С. П. Олейник. М.: Изд-во АСВ, 2006. | УП | 2006 | http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-4 | Пантилеенко В. Н. Организация, планирование и управление в строительстве: учеб. пособие/ В. Н. Пантилеенко, Е. М. Веряскина. Ухта 2012. | УП | 2012 | 64 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-5 | Пантилеенко В. Н. Организация, планирование и управление в строительстве: учеб. пособие/ Ухта 2008 | УП | 2008 | 64 шт. http://lib.ugtu.net |
| ДЛ-6 | Пантилеенко В. Н. Организация строительства одноэтажного промышленного здания | УП | 2016 | 120 шт |

Примечание:

1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.);

2. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ-1 | Поточный метод в строительстве зданий и сооружений | 2013 | 100 |
| МУ-2 | Учебное пособие «Организация строительства одноэтажного промышленного здания» Ухта, 2016 г. | 2016 | 120 |

- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы, созданные библиотекой http://lib.ugtu.net/book/4622

Ресурсы локального доступа

«Кодекс» http://192.168.121.4:3000/

«Консультант Плюс» http://192.168.121.4:3000/

«Норма CS» http://192.168.121.4:3000/

Ресурсы удаленного доступа Научная электронная библиотека.

Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

Портал единой сети электронных ресурсов АСВ

http://lib.8level.ru

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория строительного производства и строительных машин» 22Г

1. Действующая модель мостового крана;

2. Растворонасос;

3. Бетонорастворосместель;

4. Трамбовки ручные

5. Мелотерка

6. Полилюкс

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология строительных процессов)

Кабинет курсового и дипломного проектирования 53 Г

1.Макеты зданий и сооружений

Специализированные аудитории (43Г, 50Г), оснащенные видеопроектором и компьютером

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра Архитектуры и строительства

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы организации и управления в строительстве

Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4) | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ Тема 4. Организационные формы и система управления строительством Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации Тема 7. Основы психологии управления | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - определять основные требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве - выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы Владеть - методами проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов |
| Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9) | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ Тема 4. Организационные формы и система управления строительством Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации Тема 7. Основы психологии управления | Знать - основные понятия Уметь - определять квалификационный состав работников производственного подразделения - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ Владеть - методами контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий |
| Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10). | Тема 1. Организация проектирования и строительных изысканий Тема 2. Организационно-техническая подготовка к строительству Тема 3. Основы поточной организации строительства и производства работ Тема 4. Организационные формы и система управления строительством Тема 5. Функции и методы управления строительным производством. Тема 6. Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации Тема 7. Основы психологии управления | Знать - перечнь работ производственного подразделения по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Уметь - составлять перечнь мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы объекта - оценивать результы выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности Владеть - методами организации выполнения работниками подразделения производственных заданий |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-7 | УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4) | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - определять основные требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве - выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы Владеть - методами проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов | Пороговый уровень (обязательный) | Знать - основные понятия Уметь - выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать - состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ Уметь - определять основные требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве Владеть - методами проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов |
| Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9) | Знать - основные понятия Уметь - определять квалификационный состав работников производственного подразделения - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ Владеть - методами контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий | Пороговый уровень (обязательный) | Знать - основные понятия |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь - определять квалификационный состав работников производственного подразделения - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ - разрабатывать оперативные планы основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ Владеть - методами контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий |
| Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10). | Знать - перечень работ производственного подразделения по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Уметь - составлять перечень мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы объекта - оценивать результаты выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности Владеть - методами организации выполнения работниками подразделения производственных заданий | Пороговый уровень (обязательный) | Знать - основные понятия Уметь - составлять перечень работ |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь - составлять перечень мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы объекта - оценивать результаты выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности Владеть - методами организации выполнения работниками подразделения производственных заданий |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: курсовая работа во время аудиторных занятий, тестовые опросы по темам учебной дисциплины, экзамен. В рамках экзамена необходимо решить 14 тестовых заданий. Время экзамена — 90 минут.

- Примеры тестовых заданий по лекционному курсу к зачету

- Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Инвестиции

б) Инвестиционная стадия

в) Капитальные вложения

г) Межотраслевые связи строительной отрасли

д) Прединвестиционная стадия

е) Продукция строительной отрасли

ж) Реализация строительной продукции

з) Строительство

- Отдельная самостоятельная отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения.

- Законченные строительством и сданные в эксплуатацию объекты промышленной недвижимости, железные и автомобильные дороги, электростанции, ирригационные и судоходные каналы, порты, жилые дома и другие объекты, образующие основные фонды экономики народного хозяйства страны.

З.       Затраты на воспроизводство основных фондов или финансовые средства, затрачивающиеся на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, а также на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство.

- Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

- Экономические связи отрасли строительство с другими отраслями национальной экономики по производству и распределению различной продукции, оказанию услуг.

б.      Этап строительного процесса, включающий технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта, проектирование объекта и инженерно-техническую подготовку к строительству.

- Этап строительного процесса, соединяющий все его технологические элементы, в результате функционирования которых создает строительная продукция, формируются совокупные фактические издержки строительного производства, материально-вещественные элементы зданий и сооружений, их архитектурно-строительная выразительность и качество.

- Ввод законченных сооружений в эксплуатацию и передача i заказчику как основных фондов.

- Выберите верное утверждение Продукцией строительства являются:

а) законченные и подготовленные к эксплуатации производственные предприятия;

б) жилые дома;

в) оборотные фонды;

г) объекты непроизводственного фонда.

- К средствам труда относятся:

а) машины и оборудование;

б) производственные площади;

в) энергия; г) транспортные средства;

д) сырье;

е) детали;

ж) конструкции и изделия.

- К предметам труда относятся:

а) машины и оборудование;

б) производственные площади;

в) энергия;

г) транспортные средства;

д) сырье;

е) детали;

ж) конструкции и изделия.

- К особенностям строительной продукции не относятся:

а) капиталоемкость;

б) подвижность;

в) территориальная закрепленность;

г) многодетальность.

- Верно/неверно. Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них Верны, а какие — ошибочны.

- Особенностью строительного производства является подвижность продукции — объектов строительства и пространственная закрепленность средств производства.

- Для строительного производства характерна тенденция переноса производственных процессов из условий стационарного заводского производства на строительную площадку для ослабления действия негативных факторов.

- Строительство обладает рядом особенностей: крупные размеры потенциальных ущербов; нарастание стоимости объекта по мере реализации проекта; сложность взаимосвязей участников строительства в рамках контрактов и субконтрактов; значительные влияние природных факторов на темпы и качество строительного производства.

- Мобильность строительного производства отражает способность строительной системы, возводящей объект, к перемещению элементов производства с одной территории застройки на другую, к быстрой адаптации в новых условиях региона, к стабильному функционированию в течение определѐнного времени.

- Верно/неверно

Инвестор — юридическое или физическое лицо, разрабатывающее по заказу и договору с заказчиком проектную и сметную документацию на новое строительство, реконструкцию или техническое перевооружение.

- Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов

а) технических;

б) экономических;

в) организационных;

г) технологических.

- Верно/неверно

При подрядном способе генподрядчик возглавляет строительство, отвечал перед заказчиком за своевременное и качественное осуществление проекта и сдачу объектов в эксплуатацию.

- Верно/неверно Хозяйственный способ строительства предполагает совмещение в пределах одного хозяйственного органа строительной организации организации-заказчика.

- Комплект заданий для контрольной работы представлен в методических указаниях «Поточный метод в строительстве зданий и сооружений»

Оценивание работы происходит следующим образом:

- Оформление пояснительной записки максимум 5 баллов;

- Общий уровень владения материалом (ответы на вопросы) (5 вопросов) – максимум 5 баллов

Итоговый результат:

Менее 10 баллов – незачтено,

10 баллов – зачтено.

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

По результатам сдачи контрольной работы и опросов по темам.

Зачет по дисциплине ставится если:

- Сдана контрольная работа с оценкой зачтено

- Сданы опросы по темам лекций, количество правильных ответов по каждой теме составляет не менее 60%.